Function Point

I. Khái niệm
Function Point (FP) đo lường quy mô phần mềm thông qua các chức năng nghiệp vụ mà người dùng nhìn thấy và sử dụng.

II. Các bước tính Function Point

- Xác định 5 loại thành phần chức năng

Có 5 loại chức năng cơ bản:

- EI (External Input): Dữ liệu nhập từ bên ngoài vào hệ thống
Ví dụ: thêm, sửa, xóa dữ liệu

- EO (External Output): Dữ liệu hệ thống xuất ra bên ngoài, có xử lý
Ví dụ: báo cáo, thông báo kết quả

- EQ (External Inquiry): Truy vấn, tìm kiếm dữ liệu (chỉ đọc, không xử lý phức tạp)

- ILF (Internal Logical File): Tập dữ liệu logic được hệ thống quản lý nội bộ
Ví dụ: bảng trong CSDL do hệ thống quản lý

- EIF (External Interface File): Tập dữ liệu bên ngoài mà hệ thống chỉ đọc

- Phân loại mức độ phức tạp

Mỗi chức năng được phân loại theo 3 mức:

- Thấp (Low)

- Trung bình (Average)

- Cao (High)

- Gán trọng số cho từng loại chức năng

Bảng trọng số chuẩn:

- EI: Thấp 3 – TB 4 – Cao 6

- EO: Thấp 4 – TB 5 – Cao 7

- EQ: Thấp 3 – TB 4 – Cao 6

- ILF: Thấp 7 – TB 10 – Cao 15

- EIF: Thấp 5 – TB 7 – Cao 10

- Tính UFP (Unadjusted Function Point)

UFP = Tổng (Số chức năng × Trọng số)

- Tính hệ số điều chỉnh (VAF – Value Adjustment Factor)

Đánh giá 14 yếu tố tổng quát của hệ thống (GSC) như:

- Hiệu năng

- Bảo mật

- Khả năng xử lý giao dịch

- Tính phân tán dữ liệu

- Khả năng tái sử dụng …

Mỗi yếu tố chấm điểm từ 0 đến 5.

Công thức:
VAF = 0.65 + 0.01 × (Tổng điểm GSC)

- Tính Function Point cuối cùng

FP = UFP × VAF

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ: Hệ thống quản lý sách

Giả sử có:

- 4 EI mức trung bình → 4 × 4 = 16

- 2 EO mức trung bình → 2 × 5 = 10

- 2 EQ mức thấp → 2 × 3 = 6

- 3 ILF mức trung bình → 3 × 10 = 30

- 1 EIF mức thấp → 1 × 5 = 5

UFP = 16 + 10 + 6 + 30 + 5 = 67

Giả sử tổng điểm 14 yếu tố GSC = 30

VAF = 0.65 + 0.01 × 30 = 0.95

Function Point:
FP = 67 × 0.95 ≈ 64 FP

IV. Ý nghĩa của Function Point

- Ước lượng quy mô phần mềm

- Dự đoán thời gian, chi phí phát triển

- So sánh năng suất giữa các dự án

- Không phụ thuộc ngôn ngữ lập trình

Nếu bạn muốn, mình có thể viết câu trả lời theo đúng văn phong bài thi tự luận 3 điểm hoặc rút gọn lại cho dễ học thuộc.